О Б Щ И Н А  Х А С К О В О

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 2019 г.

- ВЪВЕДЕНИЕ

Общинската програма за закрила на детето 2019 г. е разработена в синхрон с хоризонталните политики за закрила на детето и е съобразена с основните стратегически документи, планове и програми: Конвенция на ООН за правата на детето; Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021); Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г., подзаконови нормативни актове и национални стратегически документи, свързани с осигуряване на правата на децата.

Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени местните такива, след извършен анализ на специфичните потребности в общината. Програмата ще спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Хасково във всички сфери на обществения живот.

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни органи и неправителствени организации в посока всяко дете от Община Хасково да расте в семейна среда, която е в състояние да му осигури нормално физическо, умствено, нравствено и социалното развитие.

- ПРИОРИТЕТИ

- Гарантиране на майчиното и детско здраве и насърчаване на здравословния начин на живот и здравната култура

- Гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование и грижи на всеки етап от жизнения цикъл и придобиване на умения и компетентности за пълноценно включване в обществото

- Подобряване на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране на правото му да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда

- Гарантиране на правото на всяко дете да живее в сигурна среда; превенция и защита от насилие и от други вредни действия и ефективен достъп до правосъдие

- Осигуряване на възможности за участие на детето във вземането на решения по въпроси, които го засягат, както и достъп до игра, спорт, културни и други дейности, които подкрепят развитието му и формират граждански компетентности.

- ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ, ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

| ПРИОРИТЕТ І. ГАРАНТИРАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ И ЗДРАВНА КУЛТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност |  | Очаквани резултати |  | Отговорни институции |  | Предвидени финансови средства |  | Срок за изпълнение |  |  |
| 1.1 Подобряване на координацията между здравната, образователната и социалната системи по отношение на осигуряването на здравето на децата и насърчаването на здравословния начин на живот. |  | 1.1.1 Подобряване на методите и механизмите за ранно разпознаване на затруднения в развитието на децата от специалистите в системата на първичната и специализираната доболнична помощ |  | Ранно разпознаване на затрудненията в развитието на децата с навременното им коригиране и намаляване на заболеваемостта и социално значимите заболявания сред децата |  | Училища, детски градини, медицински специалисти и др. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции. |  | 2019г. |
|  |  | 1.1.2 Разширяване на достъпа и качеството на здравеопазването, подобряване на качеството на живот на подрастващите |  | Достъп до педиатрична грижа, стоматологична грижа, имунизации, болнично лечение |  | РЗИ, РУО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019г. |
|  |  | 1.1.3 Създаване на нови здравни и интегрирани здравно-социални услуги за комплексно обслужване за деца, включително за децата с увреждания и хронични заболявания |  | Създаване на интегрирани услуги за деца и осигуряване на по- високо качество на грижа. Подкрепа на семействата, чрез осигуряване на достъп до палитра от дейности в интегрираните здравно-социални услуги. Изграждане на превантивен ефект по отношение изоставянето от семейството на деца с увреждания и хронични заболявания |  | Община Хасково, ДСП |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019г. |
| 1.2. Осигуряване на превантивни мерки срещу рисково сексуално поведение, ранна бременност и употребата на психоактивни вещества. |  | 1.2.1. Провеждане на информационна кампания сред учениците и дискусии по училищата по проблеми, свързани с употребата на психоактивни вещества /ПАВ/. Рискови фактори. Противодействие на наркоразпространението в училище. |  | Ограничаване на случаите на употреба на ПАВ сред учениците. |  | РЗИ, Община Хасково, МКБППМН, ПИЦ, Областен съвет по наркотични вещества, Медицински специалисти, БЧК |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.2.2. Кампания за превенция на тютюнопушенето, чрез разпространение и представяне пред ученици на различни превантивни филми. |  | Реализиране на кампания за превенция на тютюнопушенето. |  | РЗИ, Община Хасково, МКБППМН, ПИЦНВ, БЧК, Областен съвет по наркотични вещества, Медицински специалисти. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.2.3. Провеждане на информационни кампании и инициативи на училищно и общинско ниво за повишаване на информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН и др. болести, предавани по полов път. |  | Превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите. Повишаване информираността на подрастващите, относно превенцията на ХИВ/СПИН. |  | РЗИ, Община Хасково, БЧК, МКБППМН,БЦДИ, ПИЦНВ, Медицински специалисти, Училищните ръководства |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.2.4. Разработване на училищни програми в областта на превенцията и рисковото сексуално поведение и употребата на психоактивни вещества. |  | Повишаване на информираността на подрастващите, относно риска от преждевременно водене на полов живот, аборт и раждане в ранна възраст. |  | Училищните ръководства Ръководствата на детските заведения, РЗИ, Медицинските специалисти от училищата НПО, БЧК, ПИЦНВ |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.2.5. Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит Б, хепатит С и сексуално насилие |  | Осъществяване на закрила и подкрепа на деца в риск от ХИВ, хепатит Б, хепатит С и сексуално насилие |  | О“ЗД“, РУО, РУП, Община Хасково, РЗИ, МКБППМН, училища, детски градини и др. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.2.6. Повишаване познанията в областта на промоция на здравето и превенция на водещи поведенчески рискови фактори в училищна възраст на медицинските специалисти в училищните здравни кабинети |  | Повишаване познанията в областта на промоция на здравето. |  | Община Хасково, БЧК, РЗИ |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
| 1.3 Подобряване на храненето на децата в семейна среда, насърчаване на здравословното хранене и физическата активност в семейството, училището, детските заведения и услуги |  | 1.3.1 Подобряване на качеството на родилната помощ, вкл. за осигуряване на подкрепа за кърменето и посрещане на психологическите потребности на майките и бебетата и гарантиране на техните права и достойнство |  | Програми за осигуряване подкрепа за кърменето и психологическите потребности на майката и бебето |  | РЗИ, Община Хасково, НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019г. |
|  |  | 1.3.2 Насърчаване на физическата активност в семейството, училището, детските заведения и услуги |  | Осигуряване на възможност за физическа активност на децата чрез игри, разходки, походи и други. Разгръщане на творческите способности и стимулиране на иновативността. |  | Ръководства на училища, ръководства на детски градини, Община Хасково |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019г. |
| 1.4. Подобряване на достъпа до услуги за майчино и детско здраве |  | 1.4.1. Предоставяне на медицински консултации, психологическа подкрепа на родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания. |  | Подобрен достъп до услуги за майчино и детско здраве |  | Община Хасково, Общностен център, „Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве“ към МБАЛ-Хасково |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.4.2. Предоставяне на акушерска помощ и консултации на здравно неосигурени бременни жени |  | Подобрен достъп до услуги за майчино и детско здраве. |  | Община Хасково Общностен център за подкрепа на деца и родители, РЗИ, Здравно-консултативен център. |  | В рамките на утвърдения бюджет на проект „Шанс за нашите деца“ |  | 2019 г. |
|  |  | 1.4.3. Повишаване на квалификацията на специалистите от детски заведения по въпросите на ранно детско развитие и промоция на здраве |  | Повишена квалификация на персонала за подобряване качеството на грижите на децата. |  | Община Хасково РЗИ |  | В рамките на утвърдения бюджет |  | 2019 г. |
| 1.5. Повишаване на здравната култура сред децата |  | 1.5.1. Активни действия за популяризирането на здравословното хранене като ценност, гарантираща емоционално и физическо здраве на децата и подрастващите |  | Изграждане на навици за здравословно хранене и здравословен начин на живот в детска възраст |  | Общинска администрация, Училищните ръководства, Медицинските специалисти от училищата и детските градини, РЗИ, БЧК. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.5.2. Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и начин на живот чрез разработване на програми за здравно образование на децата и учениците във всяко детско заведение и училище, разпространение на брошури, мултимедийни презентации. |  | Изграждане на навици за здравословно хранене и здравословен начин на живот в детска възраст. |  | Общинска администрация, Училищните ръководства, Медицинските специалисти от училищата и детските градини, РЗИ, БЧК. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.5.3. Разширяване възможностите за обхващане на децата в програми и форми за здравно образование. |  | Повишаване на здравната култура сред децата. |  | Община Хасково, Училищните ръководства, Медицинските специалисти от училищата и детските градини, РЗИ, НПО, БЧК. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.5.4. Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при децата и рисковите фактори, свързани с него. |  | Намаляване на броя на децата, страдащи от социално-значими заболявания |  | РЗИ; Община Хасково; Медицинските специалисти от общинските детски градини и училища. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.5.5. Обучение на медицинските специалисти към здравните кабинети на детски и учебни заведения. Беседи по училищата от медицинските специалисти. |  | Повишаване здравната култура сред децата. |  | РЗИ; Община Хасково; Медицинските специалисти от общинските детски градини и училища. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните |  | 2019 г. |
|  |  | 1.5.6. Провеждане на състезания и конкурси сред учениците на теми, засягащи здравословния начин на живот. |  | Стимулиране на децата да бъдат активни в темата за здравословния начин на живот. |  | Община Хасково, РЗИ, Училищните ръководства и ръководствата на детските градини, БЧК. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.5.7. Изграждане на навици у децата за здравословно хранене. |  | Здравословно хранене на децата |  | Община Хасково; РУО, училищните ръководства |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
| 1.6. Предоставяне на специализирани услуги, съобразени с нуждите на децата с увреждания и други уязвими групи. |  | 1.6.1. Продължаване дейността на: - ДЦДМУ „Марина“ - Общностен център за подкрепа на деца и техните семейства |  | Увеличаване на достъпа и качеството на услугите |  | Ръководители на социални услуги, Община Хасково |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.6.2. Разширяване обхвата на съществуващите услуги за деца и откриването на нови: - Дневен център за подкрепа на деца и техните семейства |  | Увеличаване на достъпа и качеството на услугите |  | Ръководители на социални услуги, Община Хасково |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |
|  |  | 1.6.3. Предоставяне на финансови средства за лечение на деца |  | Оказване на подкрепа за деца със заболявания и техните семейства. |  | Община Хасково – Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на гражданите на община Хасково |  | В рамките на гласуваните средства за годината |  | 2019 |
| ПРИОРИТЕТ ІI. ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА НА ВСЯКО ДЕТЕ ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИДОБИВАНЕТО НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩЕСТВОТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Увеличаване на дела на децата във възрастовата група 0-7 г., които са обхванати от услуги за ранно детско образование и грижа. | 2.1.1. Развиване и усъвършенстване на интегрирани услуги за ранно детско развитие и предучилищно образование и създаване на механизъм за междусекторно сътрудничество, включващ всички отговорни институции на национално и на местно равнище (здравни, социални, образователни и др.) |  | Увеличаване дела на обхванати от услуги за ранно детско образование и грижа |  | Училища, РУО, Общностен център, ЦСОП „Петър Берон“ |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 2.1.2. Приемане на стандарти за ранно детско развитие и ориентиране на практиката в детските ясли и детските градини към тяхното постигане |  | Осъществяването на ефективни практики провокиращи и ориентирани към ранното детско развитие и образование |  | РУО, Училища, Детски градини, Общностен център, ЦСОП „Петър Берон“ |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| 2.2. Образование достъпно за всички деца. Превенция на отпадането от училище. | 2.2.1. Пълноценно и развиващо интегриране на деца от ромски произход в образователната система. |  | Повишаване мотивацията и компетенциите на родителската общност, посредством включването им в образователния процес; Развитие и повишаване на обществената чувствителност и ангажираност към интеграционните процеси в образователните институции. |  | Община Хасково, РУО, НПО, училища |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 2.2.2. Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. |  | Обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст |  | РУО, Община Хасково, ДСП, МВР, Социални услуги, Училища. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции Възможност за външно финансиране |  | 2019 г. |  |
| 2.3. Осигуряване на условия за развитие на приобщаващо образование, насочено към отчитане на образователните потребности на всяко дете, както на талантливите, така и на децата и учениците със специални образователни потребности, от етническите малцинства, от семействата на мигранти и на бежанци. | 2.3.1. Осигуряване на ресурсно подпомагане и подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности в обща образователна среда |  | Повишаване броя на децата със СОП, обучавани в общинските училища и детски заведения |  | Община Хасково, РУО-Хасково, всички училища в община Хасково. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 2.3.2. Поетапно адаптиране на градската архитектурна среда, включително в детските градини и училищата, към потребностите на децата със СОП |  | Подобряване на материалната база на училища и детски градини свързани с повишаване на достъпността й, за деца със СОП |  | Община Хасково, общински училища |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 2.3.3. Осигуряване на подходяща подкрепа за деца със СОП и техните семейства, включително достъп до социални услуги и закрила, която да им позволи да останат в семейството. |  | Подкрепа и закрила на децата със СОП и техните семейства. |  | Училища, РУО, Община Хасково и Ресурсен център |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните |  | 2019 г. |  |
|  | 2.3.4. Периодично предоставяне на актуална информация на родителите на деца със СОП, относно тяхното развитие и участие на родителите при изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им програми |  | Утвърждаване на ефективно работеща информационна система по интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП |  | Училища, Ресурсен център |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 2.3.5. Активна информационна кампания на Община Хасково съвместно с Ресурсен център- Хасково, Общностен център и основни училища за утвърждаване на положителни обществени нагласи към включващо обучение на деца и ученици със СОП |  | Повишена обществена чувствителност по въпросите на образованието и реализирането на деца и ученици със СОП |  | Община Хасково, Ресурсен център, Общностен център и основни училища |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 2.3.6. Провеждане на обучения на педагогически кадри и помощен персонал за работа с деца и ученици със СОП |  | Осигуряване на добре подготвени и мотивирани специалисти за работа с деца и ученици със СОП |  | РУО, НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| 2.4. Осигуряване на възможности за включване на децата в неформално образование, създаване на благоприятни условия за изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете за личностно развитие. | 2.4.1. Реализиране на проекти с ученици и техните семейства, които ще ги приобщят към образователния процес и които са свързани със съхраняване и развиване на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна и толерантна среда, където ще бъдат създадени отношения на откритост, позитивизъм, интерес към различията и оценяване на разнообразието |  | Приобщаване към образователния процес, съхраняване и развиване на културната идентичност. |  | Община Хасково, проект „Пъстро етно“ в партньорство с училища и НПО |  | В рамките на Договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ |  | 2019 г. |  |
|  | 2.4.2. Реализиране на проекти за запазването и развитието на културната идентичност на етническите малцинства и за утвърждаване на културното многообразие като фактор за развитие на позитивна образователна среда. |  | Запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства и за утвърждаване на културното многообразие, фактор за развитие на позитивна образователна среда. |  | Община Хасково, проект „Равни в старта”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Детски градини от община Хасково. |  |  |  | 2019 г. |  |
|  | 2.4.3. Подобряване на условията за извънкласни и извънучилищни дейности в образователната система. |  | Развитие на състезателно-конкурсната дейност на училищно и общинско ниво; Утвърждаване на училищни програми и общински дейности и стимулиращи научните и творчески заложби на децата и учениците; |  | Община Хасково, ОП „Младежки център“, РУО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 2.4.4. Подобряване на условията за спорт в образователната система. |  | Увеличаване на спортната активност сред учащите. Увеличаване броя на ремонтираните спортни съоръжения и физкултурни салони; |  | Училища, РУО и общински спортни клубове |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 4.4.5. Осигуряване на условия за занимания по интереси и за изяви на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта |  | Осигурени възможности за личностно развитие на децата и учениците |  | ОП „Младежки център“, читалища. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| 2.5. Гарантиране на достъпа до качествено и приобщаващо образование за всички деца с фокус децата с увреждания и включването им в социалния живот. | Предоставяне на интегрирани услуги за деца с увреждания и техните семейства |  | Осигуряване на стимулираща и под-крепяща среда, коя-то да подпомага цялостното развитие на децата |  | Община Хасково, Общностен център за деца и семейства |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| ПРИОРИТЕТ III: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА – ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Гарантиране на правата на всички деца. | 3.1.1. Разработване и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. |  | Разработена Програма |  | Община Хасково, ДСП, РДСП, РЗИ, РУО, БЧК, НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| 3.2. Намаляване на детската бедност. | 3.2.1. Подкрепа на детето и семейството чрез мерки за закрила в семейна среда. |  | Осигуряване на подкрепяща и стимулираща семейна среда за децата. |  | Община Хасково, Дирекция “Социално подпомагане”, доставчици на социални услуги |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 3.2.2. Насочване към програми на заетост и финансова подкрепа на семействата, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане, за децата, които отглеждат. |  | Намаляване на безработицата и повишаване ресурсите на семействата в неравностойно социално положение. |  | Община Хасково, Дирекция “Социално подпомагане”, доставчици на социални услуги |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция |  | 2019 г. |  |
|  | 3.2.3. Финансово подпомагане на семействата с деца до завършване на средно образование на детето, но не повече от 20г. възраст, обвързано с редовното посещаване на училище. |  | Осигурена финансова помощ на семействата с деца. |  | Дирекция “Социално подпомагане” |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 3.2.4. При необходимост насочване към ползване на подходящи социални услуги в общността, за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията. |  | Преодоляване на конфликти и кризи в семействата. |  | Община Хасково, Дирекция “Социално подпомагане”, Социални услуги в общността, НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 3.2.5. Консултиране и подкрепа, насочени към подобряване качеството на грижи за настанените деца в семейства на родини и близки или в приемни семейства. |  | Осигурени качествени грижи за настанените в семейна среда деца. |  | Община Хасково, Дирекция “Социално подпомагане”, Център за обществена подкрепа, Екип по приемна грижа |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции и по проект„Приеми ме“ |  | 2019 г. |  |
|  | 3.2.6. Развитие на съществуващите социални услуги за подкрепа на децата и семействата и разкриването на нови социални услуги за приоритетни целеви групи. |  | Развитие на качествени и адекватни на потребностите социални услуги в общността. |  | Община Хасково, ДСП, Социални услуги в общността, НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| 3.3. Развитие на социалните услуги за деца и подобряване качеството на съществуващите. | 3.3.1. Продължаване предоставянето на социалните услуги: - ЦНСТДМУ - ЦНСТДБУ - ДЦДМУ „Марина“ - ЦОП - Приемна грижа - Общностен център |  | Реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа и предоставяне на качествени и адекватни на потребностите социални услуги. |  | Община Хасково, Отдел “Закрила на детето“ при ДСП-Хасково |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 3.3.2. Развитие на нови форми на социални услуги: -Преходно жилище -Нов дневен център за деца с увреждания - Изграждане на център за спешен прием към съществуващия ЦОП. |  | Разкриване на качествени и адекватни на потребностите социални услуги в общността. |  | Община Хасково, проект „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца чрез изграждане на социална инфраструктура. |  | В рамките на одобрения бюджет по проекта, финансиран от ОП РР. |  | 2019 г. |  |
| 3.4. Развиване на мерки за подкрепа на отговорното родителство. | 3.4.1. Развиване на мерки и услуги за подкрепа и насърчаване на отговорното родителство. Провеждане на информационни кампании и разпространение на образователни материали сред маргиналните групи в общината. |  | Повишаване капацитета на родителите. |  | Община Хасково, училища, ЦОП, НПО Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве към АГО, Общностен център за подкрепа на деца и родители |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 3.4.2. Създаване на условия за повишаване капацитета на семействата по отношение на родителските им функции чрез ефективно взаимодействие между институциите и посредством социално консултиране. |  | Повишаване капацитета на родителите. |  | Община Хасково, Социални услуги, НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 3.4.3. Увеличаване обхвата на съществуващите социални услуги „Училище за родители“. |  | Повишаване капацитета на родителите и насърчаване на отговорното родителство. |  | Община Хасково, Отдел “Закрила на детето“ при ДСП-Хасково, НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| 3.5 Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за изоставяне на детето. | 3.5.1. Осъществяване на мерки за подкрепа на семействата на деца, застрашени от изоставяне чрез прилагане на мерки за закрила в семейна среда и финансово подпомагане. |  | Превенция на изоставянето, чрез финансово укрепване на семейството. |  | Община Хасково, Отдел „Закрила на детето” към ДСП-Хасково |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 3.5.2. Осъществяване на мерки за ранна превенция на изоставянето чрез осъществяване на психологическа, педагогическа и правна помощ на родители на деца от всички етноси, както и насочване към подходящи социални услуги в общността. |  | Ранна превенция на изоставянето на деца. |  | Отдел „Закрила на детето” към ДСП-Хасково, Център за обществена подкрепа, Здравен медиатор и Общностен център, НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 3.5.3. Превенция на изоставянето, чрез предоставяне на услугата „Приемна грижа”по Проект ,,Приеми ме“ |  | Реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа. |  | Община Хасково, ДСП-Хасково и Екипът по Проект „Приеми ме”. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 3.5.4. Развиване на родителските умения и подкрепа на бъдещите родители и родители, които полагат грижи за деца в ранна възраст, за осигуряване на пълноценна грижа в семейна среда, вкл. за осигуряване на условия за игра като основа за развитието на децата в семейството |  | Предотвратяване на изоставането на децата и осигуряване на пълноценна и качествена грижа в семейна среда |  | ДСП, ОЗД, Общностен център, НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| ПРИОРИТЕТ IV. ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО НА ВСЯКО ДЕТЕ ДА ЖИВЕЕ В СИГУРНА СРЕДА, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ И ДРУГИ ВРЕДНИ ДЕЙСТВИЯ И ЕФЕКТИВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Ефективна защита от всички форми на насилие за всички деца, включително в семейната среда, в училището, в общността и в дигиталното пространство. | 4.1.1 Подобряване на уменията и осигуряване на обучения на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст, за разпознаване на насилието в семейна среда и ефективно сигнализиране |  | Подготовка на професионалистите, работещи с деца с цел разпознаване на насилието в семейна среда |  | НПО, Община Хасково, Отдел „Закрила на детето“ |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| 4.2. Обезпечаване нормален работен режим на системата за детско правосъдие, в съответствие с националните и международни практики и стандарти, свързани с правата на децата. | 4.2.1. Ефективно използване на „Синя стая“ за изслушване на деца свидетели. |  | Намаляване стреса и последващи психически травми при провеждане разпит на деца-свидетели. |  | Община Хасково, МКБППМН, Районен съд - Хасково, Окръжен съд, Районна прокуратура- Хасково, Окръжна прокуратура- Хасково, МВР - Хасково |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| 4.3. Повишаване осведомеността на обществото, децата и на техните семейства за правата на детето, насилието над деца и стимулиране на активното им участие в противодействието срещу насилието. | 4.3.1. Провеждане на информационни кампании за превенция на насилието, злоупотребата и други форми на експлоатация на деца. |  | Информираност на обществото по отношение на насилието и експлоатацията на деца. |  | Община Хасково, Училищните ръководства; МКБППМН, Детска педагогическа стая, Педагогически съветници, НПО, БЧК, ПИЦНВ |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 4.3.2. Изработване и разпространение на информационни материали по превенция на насилието на различни целеви групи – деца, родители и професионалисти, работещи с деца. |  | Информиране на децата и техните родители в различни тематични направления, имащи отношение към насилието. |  | Общинска администрация, Училищните ръководства; МКБППМН, ДЦДИ, Отдел“Закрила на детето“ БЧК, ПИЦНВ и НПО. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 4.3.3. Изработване и разпространение на информационни материали за трафика на хора и начините на предпазване и възможностите за оказване на помощ на жертви на трафик. |  | Информираност на обществото за трафика на хора и начини за предпазване. |  | Общинска администрация, Училищните ръководства; МКБППМН, НПО, РУП, Отдел“Закрила на детето“, БЧК, ПИЦНВ. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 4.3.4. Запознаване на учениците с дейността на МКБППМН и инспектор ДПС . Разясняване ролята на полицията за оказване на помощ и закрила. |  | Създаване на позитивно отношение на децата към полицейските служители и повишаване на информираността им, относно ролята на полицията в защита на техните права. |  | Общинска администрация, Училищните ръководства; МКБППМН, ДПС при РУП-Хасково |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 4.3.5. Популяризиране сред учениците работата на полицията. Ден на отворените врати по повод професионалния празник на полицията. |  | Намаляване случаите на насилие над и между деца. |  | Общинска администрация, Училищните ръководства; Детска педагогическа стая |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 4.3.6. Популяризиране на позитивни и ненасилствени подходи за решаване на конфликти, въз основата на толерантност, емпатия, разбирателство, равнопоставеност и т.н. |  | Придобити практически умения за ефективни ненасилствени методи за решаване на конфликти и проблеми, напр: ефективни комуникативни модели; училищна медиация; консултиране на връстници и др. |  | Общинска администрация, Училищните ръководства; МКБППМН НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| 4.4. Повишаване капацитета на системата за закрила на детето за превенция на насилието и работа със семействата и координация между нея и другите системи за детето. | 4.4.1. Провеждане на работни срещи между специалисти от различни институции, с цел обсъждане и разписване на конкретни отговорности и начини на взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца, жертви на насилие. |  | Подобрено взаимодействие между институциите |  | РУП, Детска педагогическа стая; ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане”; Община Хасково; МКБППМН. НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 4.4.2. Участие в съвместни обучения на специалистите от органите за закрила на детето на местно ниво при работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, за по-бърза и по- добра разпознаваемост на децата, жертви на насилие. |  | Разпознаваемост на децата, преживели насилие |  | РУ на МВР гр. Хасково - Детска педагогическа стая; ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане”; Община Хасково; МКБППМН |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 4.4.3. Подобряване ефективността при прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие между органите за закрила на детето на местно ниво при работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие |  | Осигурена адекватна подкрепа и защита на деца, преживяли насилие или в риск от насилие |  | Дирекция ,,Социално подпомагане” Община Хасково, РУ на МВР гр. Хасково, РЗИ, РИО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 4.4.4. Извършване на периодични проверки от мобилните групи от РУП, отдел „ЗД” и МКБППМН с цел превенция на попадането на децата на улицата и контрол по спазване на обществения ред. |  | Предотвратяване неглижирането на деца и използването им за просия |  | МКБППМН, Отдел ‘Закрила на детето” към Д “СП”, РУ на МВР, НПО. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| ПРИОРИТЕТ V: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЕТЕТО ВЪВ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, КОИТО ГО ЗАСЯГАТ, КАКТО И ДОСТЪП ДО ИГРА, СПОРТ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ РАЗВИТИЕТО МУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Укрепване на съществуващите механизми, създаване на нови и стимулиране на участието на децата в процесите на вземане на решения. | 5.1.1. Разширяване на обхвата на обучението по правата на детето, като се използват възможностите на общообразователната подготовка, извънкласните и извънучилищни дейности. |  | Повишаване на информираността на децата |  | Община Хасково, ОП,,Младежки център”, училища |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 5.1.2. Популяризиране на специализираната електронна страница на ДАЗД и МКБППНМ |  | Информираност на децата и родителите къде могат да потърсят необходимата им специализирана помощ. |  | Община Хасково, Училищни ръководства, МКБППМН, социални услуги и други |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 5.1.3. Насърчаване на детското участие в различни инициативи за придобиване на управленски опит. Укрепване дейността в Съвета на децата към ДАЗД. |  | Активно участие на децата в общността |  | Община Хасково, ОП,,Младежки център”, училища, НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 5.1.4. Подкрепа на всички младежки инициативи, които допринасят за обогатяването на културния и социален живот на младите хора. |  | Активно участие на децата в общността |  | Община Хасково, ОП,,Младежки център”, училища |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| 5.2. Осигуряване на достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време, клубове по интереси в т.ч. наука и техника. | 5.2.1. Насърчаване участието на децата и учениците в извънкласна дейност в училища, школи, състави, клубове и кръжоци. |  | Повишаване броя на обхванатите деца и ученици |  | Училищни ръководства, ОП,,Младежки център”, НПО, Читалища |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните Институции |  | 2019 г. |  |
|  | 5.2.2. Развиване на различни форми, кръжоци, клубове по интереси, школи и др. за развитие уменията на талантливи деца и ученици в областта на изкуството и науката и информационните технологии. |  | Повишаване броя на обхванатите деца и ученици |  | ОП,,Младежки център”-Хасково, Учебни заведения, НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| 5.3. Създаване на условия и възможности за всички деца да спортуват. | 5.3.1. Провеждане на ученически игри в изпълнение на общинския спортен календар. |  | Повишаване на физическата активност и здравословния начин на живот на децата |  | Община Хасково, Училищни ръководства. |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 5.3.2. Реализиране на програми „спорт за деца в риск и деца с увреждания“. Спортен празник за деца с увреждания. |  | Подобряване на физическата и психическата дееспособност на децата. |  | Община Хасково, |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции. |  | 2019 г. |  |
| 5.4. Мерки за откриване и подкрепа на деца таланти. | 5.4.1. Финансово подпомагане и стимулиране на деца с изявени дарби чрез отпускане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2017 г. |  | Реализиране на децата с изявени дарби. |  | Община Хасково МОН |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
|  | 5.4.2. Насърчаване и стимулиране на творческите заложби на децата чрез осигуряване на възможност за изяви на местно, регионално и национално ниво. |  | Повишаване броя на обхванатите деца и ученици в извънкласните и извън училищните дейности. |  | Община Хасково, ОП,,Младежки център”, училища и детски градини |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |
| 5.5. Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, деца в неравностойно положени в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси. | 5.5.1. Повишаване на възможностите за кандидатстване по проекти, както за разширяване на съществуващите дейности, така и за творчески дейности и изяви на деца с увреждания и деца в неравностойно положение. |  | Повишаване броя на обхванатите деца и ученици |  | Община Хасково, ОП ,,Младежки център”, Образователни институции, НПО |  | В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции |  | 2019 г. |  |

- ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Намаляване броя на децата, постъпващи в специализирани институции.

2. Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции.

3. Разкриване на качествени и отговарящи на потребностите социални услуги в общността.

4. Превенция на детското здраве.

5. Ограничаване броя на децата отпаднали от училище.

6. Проследяване спазването правата на децата.

7. Намаляване броя на децата, извършили престъпления и противообществени прояви.

8. Повишаване на информираността сред децата с цел превенция от насилие и експлоатация. Намаляване броя на децата обект на насилие.

9. Увеличен достъп до услуги за деца - жертви на насилие с цел тяхното възстановяване и социално интегриране.

10. Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време.

11. Защита на личността, достойнството и безопасността на децата в интернет средата.

Общинската програма е изготвена от Комисия за детето към Община Хасково, съгласно чл.6, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Председател: инж. Васил Несторов – Началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Община Хасково